## Presentación
INSTITUTO TECNOLOGICO DE ORIZABA
Proyecto: CyberSentinel
MATERIA:
Gestion de proyectos de software
Equipo 10:
Hernández Heredia Kevin
Hernández Rodriguez Oscar Ariel
Santiago Mendoza Abraham
Docente:
Nava Arteaga Concepcion

## Plan de riesgos
EQUIPO | 10
INTEGRANTES | Hernández Heredia Kevin Hernández Rodríguez Oscar Ariel Santiago Mendoza Abraham
RESPONSABLE DE ANALISIS DE RIESGOS | Santiago Mendoza Abraham
Nº | Riesgo | Descripción | Impacto | Estrategias de mitigación | Estrategias preventivas | Estrategias Correctivas | Probabilidad
1 | Personal no adecuado | El equipo carece de habilidades o experiencia necesarias. | Baja calidad, retrasos, errores. | Capacitación, selección cuidadosa, mentorías técnicas. | Definir perfiles desde el inicio, procesos de reclutamiento rigurosos, pruebas técnicas previas. | Reasignación de personal, contratación de especialistas, capacitación intensiva. | 65%
2 | Plazos y presupuestos poco realistas | Se planifican tiempos o costos sin base técnica. | Sobrecostos, presión al equipo, reducción de calidad. | Estimación realista con métricas históricas y revisión continua del plan. | Uso de metodologías de estimación (PMI, puntos función), validación con expertos. | Replanificación del proyecto, ajuste de alcance, redistribución de recursos. | 80%
3 | Desarrollo incorrecto de requerimientos | Requisitos mal definidos, ambiguos o incompletos. | Retrabajo, insatisfacción del cliente. | Involucrar usuarios desde el inicio, revisiones de requerimientos. | Talleres con stakeholders, documentación formal (SRS), validación continua. | Redefinición de requerimientos, reingeniería de módulos afectados. | 75%
4 | Cambios continuos en los requerimientos | Los requerimientos se modifican constantemente. | Aumento de costos y tiempos, pérdida de control del alcance. | Control de cambios, priorización ágil, documentación flexible. | Definir alcance claro, contrato de cambios, backlog priorizado. | Evaluación de impacto, ajuste de cronograma y presupuesto. | 75%
5 | Falta de comunicación cliente–desarrolladores | No hay interacción efectiva entre ambas partes. | Producto no cumple expectativas. | Reuniones frecuentes, prototipos, canales de comunicación claros. | Definir canales oficiales, reuniones periódicas, herramientas colaborativas. | Reuniones de alineación, redefinición de objetivos, mediación. | 70%
6 | Uso de nuevas herramientas o tecnologías | Se emplean tecnologías desconocidas o inmaduras. | Curva de aprendizaje alta, errores técnicos. | Capacitación previa, pilotos, apoyo de expertos. | Evaluación tecnológica previa, capacitación inicial. | Sustitución de tecnología, soporte externo, refactorización. | 60%
7 | Complejidad excesiva del software | El sistema es demasiado grande o difícil de mantener. | Errores, bajo rendimiento, mantenimiento costoso. | Modularización, revisiones de arquitectura, simplificación del diseño. | Arquitectura modular, diseño incremental. | Refactorización, simplificación de módulos. | 75%
8 | Rendimiento inadecuado del hardware o software | El entorno no soporta las necesidades del sistema. | Fallos, lentitud, mala experiencia del usuario. | Pruebas de rendimiento, análisis de capacidad, optimización. | Pruebas de carga desde etapas tempranas. | Optimización de código, escalabilidad del sistema. | 55%
9 | Falta de herramientas de soporte o infraestructura | No hay herramientas adecuadas para desarrollo o pruebas. | Ineficiencia, errores manuales, retrasos. | Adquisición de herramientas apropiadas, automatización de procesos. | Planificación de recursos tecnológicos. | Adquisición urgente, migración a nube. | 50%
10 | Falta de gestión de riesgos | No se identifican ni controlan los riesgos del proyecto. | Problemas detectados tarde, posible fracaso del proyecto. | Plan de gestión de riesgos, monitoreo continuo, reuniones de revisión. | Definir plan de riesgos desde inicio. | Implementación tardía de gestión, auditorías. | 40%
11 | Planificación optimista del proyecto | La planificación se realiza considerando escenarios ideales, sin contemplar riesgos, retrasos o limitaciones reales del equipo. | Retrasos en el cronograma, aumento de costos y presión sobre el equipo. | Estimaciones basadas en datos históricos y validación con expertos. | Incluir márgenes de contingencia y revisar periódicamente la planificación. | Reajustar tiempos, recursos y prioridades del proyecto. | 85%
12 | Retrasos en tareas dependientes | El retraso en una actividad clave afecta otras tareas que dependen de ella dentro del proyecto. | Desfase en el cronograma general y posibles cuellos de botella. | Identificar dependencias críticas y dar seguimiento continuo. | Planificar rutas críticas y establecer buffers de tiempo. | Reorganizar tareas y reasignar recursos para recuperar el tiempo. | 80%
13 | Baja productividad del equipo | El equipo no alcanza el rendimiento esperado debido a falta de experiencia, motivación o sobrecarga de trabajo. | Retrasos en entregables, baja calidad y acumulación de tareas pendientes. | Monitorear desempeño y brindar apoyo técnico. | Capacitación, buena distribución de carga y seguimiento continuo. | Reasignar tareas, ajustar tiempos o incorporar más personal. | 65%
14 | Falta de control de versiones | No se utilizan correctamente herramientas de control de versiones para gestionar los cambios en el código. | Pérdida de información, conflictos en el código y errores en el sistema. | Implementar herramientas como Git y definir buenas prácticas. | Establecer flujos de trabajo (Git Flow) y capacitar al equipo. | Restaurar versiones previas y resolver conflictos manualmente. | 30%
15 | Dependencia de personal clave | El proyecto depende de una o pocas personas con conocimientos críticos del sistema. | Riesgo de retrasos o bloqueo del proyecto si esas personas no están disponibles. | Documentar procesos y compartir conocimiento en el equipo. | Fomentar trabajo colaborativo y rotación de tareas. | Reasignar responsabilidades y capacitar rápidamente a otros miembros. | 60%
16 | Cambios en el alcance del proyecto | Se agregan nuevas funcionalidades o modificaciones sin un control formal del alcance inicial del proyecto. | Incremento de costos, retrasos y desviación de los objetivos originales. | Implementar control de cambios y evaluación de impacto. | Definir claramente el alcance desde el inicio y validarlo con el cliente. | Replanificar el proyecto y ajustar recursos y tiempos. | 90%
17 | Fallas en la comunicación interna del equipo | La información no se comparte de manera clara o oportuna entre los miembros del equipo. | Malentendidos, errores en el desarrollo y duplicidad de trabajo. | Uso de herramientas de comunicación y reuniones periódicas. | Definir canales oficiales de comunicación y roles claros. | Reorganizar la comunicación y aclarar responsabilidades. | 70%
18 | Problemas de integración entre módulos | Los diferentes componentes del sistema no funcionan correctamente al integrarse entre sí. | Fallos del sistema, retrasos en pruebas y aumento del retrabajo. | Pruebas de integración continuas y revisión de interfaces. | Definir estándares de desarrollo y arquitectura clara. | Ajustar módulos, corregir errores y repetir pruebas de integración. | 75%
19 | Falta de pruebas suficientes | No se realizan pruebas adecuadas o suficientes antes de la entrega del sistema. | Errores en producción, mala experiencia del usuario y pérdida de confianza. | Implementar pruebas unitarias, de integración y de aceptación. | Plan de pruebas definido desde el inicio del proyecto. | Corrección de errores y despliegue de parches. | 65%
20 | Riesgos de seguridad en el sistema | El sistema presenta vulnerabilidades que pueden ser explotadas por ataques externos. | Pérdida de información, accesos no autorizados y daño a la reputación. | Implementar medidas de seguridad y auditorías constantes. | Aplicar buenas prácticas de ciberseguridad y pruebas de penetración. | Corregir vulnerabilidades y reforzar controles de seguridad. | 70%
21 | Rotación de personal | Salida de miembros del equipo durante el desarrollo del proyecto. | Pérdida de conocimiento, retrasos y necesidad de capacitación. | Documentación continua y transferencia de conocimiento. | Buen ambiente laboral y retención de talento. | Integración rápida de nuevos miembros y capacitación. | 55%
22 | Problemas con proveedores externos | Dependencia de servicios o herramientas externas que pueden fallar o retrasarse. | Interrupciones en el desarrollo o despliegue del sistema. | Evaluar proveedores y contar con alternativas. | Selección cuidadosa de proveedores confiables. | Cambiar proveedor o implementar soluciones internas. | 50%
23 | Cambios en requerimientos legales o normativos | Cambios en leyes o regulaciones que afectan el desarrollo del sistema. | Rediseño del sistema, retrasos y costos adicionales. | Seguimiento constante de normativas aplicables. | Diseñar el sistema con flexibilidad para cambios legales. | Adaptar el sistema a los nuevos requisitos legales. | 35%