Organización [Nombre]

Departamento [Nombre]

Plan de Trabajo del Proyecto

CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs

Fecha: 		13/03/2026

Versión: 	1.0.0

Versión de Plantilla: 3.0.1

Esta plantilla está basada en PM² V3.0

Para consultar la última versión de esta plantilla por favor visite el Wiki PM²

<La Metodología PM² tiene su origen en la Comisión Europea. Open PM² proporciona directrices y plantillas para facilitar la gestión y documentación de sus proyectos.>

Información de control del documento

| Descripción | Valor |
| --- | --- |
| Título del Documento: | Plan de Trabajo del Proyecto |
| Nombre del Proyecto: | CyberSentinel – Early Cyberattack Detection Platform for SMEs |
| Autor del documento: | Hernández Heredia Kevin Hernández Rodríguez Oscar Ariel Santiago Mendoza Abraham |
| Propietario del Proyecto: | Asignatura: Gestión de proyectos de software |
| Director del Proyecto: | Equipo de gestión |
| Versión del Documento: | 1.0.0 |
| Confidencialidad: | Limitada |
| Fecha: | 13/03/2026 |

# Aprobación y Revisión del Documento:

NOTA: Se requieren todas las aprobaciones. Se deben mantener registros de cada aprobación.

Todos los revisores de la lista se consideran necesarios a menos que se indiquen explícitamente como Opcionales.

| Nombre | Rol | Acción | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Hernández Heredia Kevin | Director | Aprueba |  |
| Santiago Mendoza Abraham | Subdirector | Revisa | 16/03/2026 |
| Hernández Rodríguez Oscar Ariel | Equipo de desarrollo | Revisa | 16/03/2026 |
| Nava Arteaga Concepcion | Docente | Aprueba |  |

# Historial del documento:

# El autor del documento está autorizado a hacer los siguientes tipos de cambios al documento sin requerir que el documento sea aprobado nuevamente:

- Edición, formato y ortografía.

- Aclaraciones.

# Para solicitar un cambio en este documento, póngase en contacto con el Autor o Propietario del Documento.

# Las modificaciones de este documento se resumen en la siguiente tabla en orden cronológico inverso (primero la última versión).

| Revisión | Fecha | Creada por | Breve descripción de los cambios |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 17/03/2026 | Equipo de Gestión | Agregar a la EDT el Acta constitutiva y el Plan de trabajo Revisado y Aprobado la sección de gestión del proyecto |
| 2 | 18/03/2026 | Equipo de Gestión | Visto bueno a la EDT Grafico |

# Gestión de la configuración: Localización del documento

# La última versión de este documento está guardada en <localización>.

<Estas notas se deben borrar en la versión final.> Nota para el uso de la plantilla: - Texto en <naranja>: se debe definir. - Texto en <azul>: guía cómo usar esta plantilla. Se debe borrar en la versión final. - Texto en verde: se debe personalizar. Se debe colorear en negro en la versión final.

TABLA DE CONTENIDOS

1. Introducción	3

1.1. Resumen del proyecto	3

2. Desglose del trabajo	3

3. Estimación de recursos y costes	5

3.1. Estimación	7

3.2. Recursos Necesarios	7

4. Cronograma del Proyecto	9

5. Planes del PM² Relacionados	11

Apéndice 1: Referencias y documentos relacionados	12

# Introducción

El Plan de Trabajo del Proyecto documenta todas las actividades del proyecto necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto, junto con sus estimaciones detalladas de esfuerzo/coste, su calendario y la duración del proyecto resultante, así como las necesidades de recursos. El Plan de Trabajo del Proyecto será utilizado como base para supervisar el progreso y controlar el proyecto.

El Plan de Trabajo del Proyecto incluye el esfuerzo/coste estimado y el cronograma de TODAS las actividades del proyecto, incluyendo las identificadas y descritas en otros planes del proyecto (p.ej., el Plan de Transición, el Plan de Implementación del Negocio), así como las actividades de gestión del proyecto relacionadas con la Gestión de Riesgos, la Gestión de la Calidad (p.ej., la evaluación o auditorías programadas del proyecto) y la Aceptación de Entregables.

Tenga en cuenta que este documento siempre contendrá el último plan de referencia. En el Apéndice 1: Referencias y documentos relacionados, se encuentran referencias a versiones anteriores de este documento (con el fin de identificar los cambios) junto con los informes de situación pertinentes.

## Resumen del Proyecto

<Esta sección puede ser utilizada para presentar el alcance del proyecto a nivel de línea base o más detallado, incluyendo los entregables y sub-entregables.

Esta sección permite profundizar en el alcance del proyecto, ya que ahora puede ser entendido mejor o simplemente puede ser expresado con mayor claridad. Sin embargo, no se debe definir ningún ámbito de aplicación nuevo o diferente; de lo contrario, es necesario modificar formalmente el ámbito de aplicación aprobado.

Actualice el resumen del proyecto cuando se vea afectado por los cambios en el alcance del proyecto.>

<Este documento debe actualizarse formalmente y publicarse cada vez que se produzca un cambio en la línea de base del plan de trabajo, que idealmente debería armonizarse con el período de control predeterminado.>

El presente proyecto tiene como objetivo el diseño, desarrollo e implementación de una plataforma web denominada CyberSentinel, orientada a la detección temprana de incidentes de ciberseguridad en pequeñas y medianas empresas (PYMES). El sistema permitirá la recolección, análisis y visualización de eventos de seguridad provenientes de diferentes fuentes, facilitando la identificación de comportamientos sospechosos y la generación de alertas en tiempo real.

El alcance del proyecto contempla el desarrollo de una primera versión funcional del sistema (MVP), la cual incluirá los módulos principales de recolección de logs, motor de detección basado en reglas, sistema de alertas y dashboard de monitoreo. Asimismo, se considera la generación de documentación técnica y de usuario que permita la correcta operación, mantenimiento y futura evolución del sistema.

El proyecto se estructura a través de una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) que organiza las actividades en dos grandes componentes: la gestión del proyecto y el desarrollo del sistema. En la parte de gestión se incluyen entregables como el acta constitutiva, el plan de trabajo, el modelo de calidad, el cronograma, el plan de costos, la estimación de recursos humanos, el análisis de riesgos y el contrato del proyecto. Por otro lado, el desarrollo del sistema se organiza mediante un enfoque ágil basado en Scrum, considerando artefactos como el Product Backlog, la planeación de sprints, el Sprint Backlog y la generación de incrementos funcionales del producto.

El desarrollo del sistema se realizará de manera iterativa e incremental, permitiendo una adaptación continua a los cambios en los requerimientos y asegurando la entrega progresiva de valor. Cada iteración dará como resultado un incremento funcional del sistema que será validado conforme a los criterios de aceptación definidos.

El Plan de Trabajo del Proyecto integra la estimación del esfuerzo, la asignación de recursos, la planificación temporal de las actividades y la identificación de dependencias entre tareas, sirviendo como base para el seguimiento y control del proyecto. Este documento será actualizado conforme se realicen ajustes en la planificación, asegurando que refleje en todo momento el estado actual del proyecto y permitiendo una gestión efectiva de su ejecución.

# Desglose del Trabajo

Esta sección presenta el desglose del proyecto en componentes más pequeños y manejables tales como entregables, paquetes de trabajo, actividades y tareas. Cada nivel inferior de la representación ofrece un nivel más fino de detalle de los entregables y del trabajo que, en conjunto, definen los productos del proyecto y el trabajo necesario para producirlos.

<Tenga en cuenta que no está obligado a utilizar ninguna de las plantillas proporcionadas en este documento. Puede utilizar sus propias plantillas o aplicación de software (para crear y documentar el desglose de su plan de trabajo). Si lo prefiere, puede copiar y pegar su plan de líneas base en este documento, o simplemente hacer referencia al archivo correspondiente (ofrezca un enlace o una ubicación de carpeta/archivo).>

Cada componente del desglose del trabajo es de un tipo determinado (p.ej., Entregable, Actividad, Tarea, Paquete de trabajo), un nombre y un ID. La convención ID que se sigue se describe a continuación:

- El proyecto en sí es el primer nivel del desglose y su ID de componente es 1.0.

- El segundo nivel (ya sean entregables o agrupaciones de trabajo) se codifica con un aumento del segundo dígito y por lo tanto se representa con 1.1 para el primer componente, 1.2 para el segundo, etc.

- Del mismo modo, el tercer nivel se codifica con un aumento en el tercer dígito (es decir, 1.1.1, 1.1.2, 1.2.1, 1.2.2, etc.).

Estructura de desglose del trabajo

<Seleccione uno de los enfoques para la representación del plan de la estructura del trabajo. Por ejemplo., el desglose del trabajo puede basarse en cualquiera de los siguientes enfoques: Desglose basado en los entregables, desglose basado en el trabajo, desglose por parte de la organización implicada o desglose basado en la fase.>

- <Consejos:

- Asegúrese de que se hayan considerado todos los entregables.

- Considere las tareas de revisión, prueba y formación.

- Considere las actividades de transición y transferencia operativa.

- Considere las actividades de implementación en el negocio.

- Incluya también actividades importantes relacionadas con la gestión de proyectos.>

| Plantilla para el desglose del trabajo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Desarrollo del Sistema CyberSentinel |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Gestión del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Acta constitutiva del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificar stakeholders del proyecto |
| 1.1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definir objetivo general del sistema CyberSentinel |
| 1.1.1.3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definir alcance preliminar del proyecto |
| 1.1.1.4 |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificar necesidades del negocio en ciberseguridad |
| 1.1.1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definir criterios de éxito del proyecto |
| 1.1.1.6 |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificar restricciones del proyecto |
| 1.1.1.7 |  |  |  |  |  |  |  |  | Definir supuestos del proyecto |
| 1.1.1.8 |  |  |  |  |  |  |  |  | Identificar riesgos iniciales del proyecto |
| 1.1.1.9 |  |  |  |  |  |  |  |  | Documentar el acta de constitución |
| 1.1.1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  | Validar y aprobar el acta con las partes interesadas |
| 1.1.2 |  |  | Plan de trabajo |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1 |  |  |  |  |  |  |  | Identificar entregables del proyecto |  |
| 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  | Clasificar entregables en gestión y desarrollo |  |
| 1.1.2.3 |  |  |  |  |  |  |  | Definir estructura jerárquica del proyecto |  |
| 1.1.2.4 |  |  |  |  |  |  |  | Descomponer entregables en paquetes de trabajo |  |
| 1.1.2.5 |  |  |  |  |  |  |  | Definir actividades necesarias para cada paquete |  |
| 1.1.2.6 |  |  |  |  |  |  |  | Establecer dependencias entre actividades |  |
| 1.1.2.7 |  |  |  |  |  |  |  | Asignar codificación estructurada (WBS) |  |
| 1.1.2.8 |  |  |  |  |  |  |  | Validar consistencia de la EDT |  |
| 1.1.2.9 |  |  |  |  |  |  |  | Documentar el plan de trabajo |  |
| 1.1.2.10 |  |  |  |  |  |  |  | Revisar y aprobar la EDT con el equipo |  |
| 1.1.3 |  |  | Establecimiento del Modelo de Calidad |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.1 |  |  |  |  |  |  |  | Definir estándares de calidad del software |  |
| 1.1.3.2 |  |  |  |  |  |  |  | Establecer criterios de aceptación de funcionalidades |  |
| 1.1.3.3 |  |  |  |  |  |  |  | Definir métricas de calidad (defectos, rendimiento, seguridad) |  |
| 1.1.3.4 |  |  |  |  |  |  |  | Definir proceso de revisión de código |  |
| 1.1.3.5 |  |  |  |  |  |  |  | Definir estándares de documentación técnica |  |
| 1.1.3.6 |  |  |  |  |  |  |  | Definir proceso de control de versiones |  |
| 1.1.4 |  |  | Diagrama de Gantt |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.1 |  |  |  |  |  |  |  | Identificar actividades del proyecto |  |
| 1.1.4.2 |  |  |  |  |  |  |  | Estimar duración de cada actividad |  |
| 1.1.4.3 |  |  |  |  |  |  |  | Identificar dependencias entre tareas |  |
| 1.1.4.4 |  |  |  |  |  |  |  | Definir hitos del proyecto |  |
| 1.1.4.5 |  |  |  |  |  |  |  | Crear cronograma inicial |  |
| 1.1.4.6 |  |  |  |  |  |  |  | Validar cronograma con el equipo |  |
| 1.1.5 |  |  | Plan de costos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.1 |  |  |  | Identificar recursos necesarios para el desarrollo |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.2 |  |  |  | Estimar costos de infraestructura tecnológica |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.3 |  |  |  | Estimar costos de desarrollo del sistema |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.4 |  |  |  | Estimar costos de pruebas y despliegue |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.5 |  |  |  | Definir presupuesto total del proyecto |  |  |  |  |  |
| 1.1.6 |  |  | Estimación de Personal Requerido |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.1 |  |  |  | Identificar roles necesarios para el proyecto |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.2 |  |  |  | Definir responsabilidades de cada rol |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.3 |  |  |  | Estimar carga de trabajo por rol |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.4 |  |  |  | Asignar responsabilidades dentro del equipo |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.5 |  |  |  | Validar disponibilidad de recursos humanos |  |  |  |  |  |
| 1.1.7 |  |  | Análisis de Riesgos |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.1 |  |  |  | Identificar riesgos técnicos |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.2 |  |  |  | Identificar riesgos organizacionales |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.3 |  |  |  | Evaluar probabilidad e impacto de cada riesgo |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.4 |  |  |  | Definir estrategias de mitigación |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.5 |  |  |  | Documentar plan de gestión de riesgos |  |  |  |  |  |
| 1.1.8 |  |  | Contrato del proyecto |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.1 |  |  |  |  | Definir alcance del acuerdo entre las partes |  |  |  |  |
| 1.1.8.2 |  |  |  |  | Establecer responsabilidades entre las partes |  |  |  |  |
| 1.1.8.3 |  |  |  |  | Definir condiciones de aceptación del sistema |  |  |  |  |
| 1.1.8.4 |  |  |  |  | Formalizar acuerdo entre las partes interesadas |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Desarrollo del Proyecto |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Product Backlog del Sistema |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1 |  |  |  |  |  |  | Identificar funcionalidades principales del sistema |  |  |
| 1.2.1.2 |  |  |  |  |  |  | Definir historias de usuario |  |  |
| 1.2.1.3 |  |  |  |  |  |  | Definir criterios de aceptación |  |  |
| 1.2.1.4 |  |  |  |  |  |  | Priorizar funcionalidades según valor de negocio |  |  |
| 1.2.1.5 |  |  |  |  |  |  | Estimar esfuerzo de cada historia de usuario |  |  |
| 1.2.1.6 |  |  |  |  |  |  | Crear backlog inicial del producto |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Planeacion de Sprints |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1 |  |  |  |  |  |  | Analizar el Product Backlog |  |  |
| 1.2.2.2 |  |  |  |  |  |  | Estimar historias de usuario |  |  |
| 1.2.2.3 |  |  |  |  |  |  | Definir velocidad del equipo |  |  |
| 1.2.2.4 |  |  |  |  |  |  | Determinar duración de los sprints |  |  |
| 1.2.2.5 |  |  |  |  |  |  | Priorizar historias de usuario por valor de negocio |  |  |
| 1.2.2.6 |  |  |  |  |  |  | Seleccionar historias para el Sprint 1 |  |  |
| 1.2.2.7 |  |  |  |  |  |  | Definir objetivos del Sprint |  |  |
| 1.2.2.8 |  |  |  |  |  |  | Repetir proceso para siguientes sprints |  |  |
| 1.2.2.9 |  |  |  |  |  |  | Ajustar planificación según avance del proyecto |  |  |
| 1.2.2.10 |  |  |  |  |  |  | Documentar roadmap de sprints |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Sprint Backlog |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3.1 |  |  |  |  |  |  | Seleccionar historias de usuario del sprint |  |  |
| 1.2.3.2 |  |  |  |  |  |  | Descomponer historias en tareas técnicas |  |  |
| 1.2.3.3 |  |  |  |  |  |  | Asignar responsables a tareas |  |  |
| 1.2.3.4 |  |  |  |  |  |  | Estimar duración de tareas |  |  |
| 1.2.3.5 |  |  |  |  |  |  | Definir entregables del sprint |  |  |
| 1.2.3.6 |  |  |  |  |  |  | Actualizar backlog del sprint durante la ejecución |  |  |
| 1.2.4 |  |  | Incremento del Producto |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.1 |  |  |  |  |  |  | Desarrollar funcionalidades del sprint |  |  |
| 1.2.4.2 |  |  |  |  |  |  | Integrar componentes desarrollados |  |  |
| 1.2.4.3 |  |  |  |  |  |  | Validar cumplimiento de criterios de aceptación |  |  |
| 1.2.4.4 |  |  |  |  |  |  | Realizar pruebas funcionales |  |  |
| 1.2.4.5 |  |  |  |  |  |  | Generar incremento funcional del sistema |  |  |
| 1.2.5 |  |  | Manual de Usuario |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.1 |  |  |  |  |  |  | Documentar funcionalidades del Sistema |  |  |
| 1.2.5.2 |  |  |  |  |  |  | Documentar configuración del Sistema |  |  |
| 1.2.5.3 |  |  |  |  |  |  | Documentar uso del dashboard |  |  |
| 1.2.5.4 |  |  |  |  |  |  | Crear guía paso a paso de uso |  |  |
| 1.2.5.5 |  |  |  |  |  |  | Revisar documentación con usuarios |  |  |
| 1.2.6 |  |  | Manual Técnico |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1 |  |  |  |  |  | Documentar arquitectura del sistema |  |  |  |
| 1.2.6.2 |  |  |  |  |  | Documentar estructura de la base de datos |  |  |  |
| 1.2.6.3 |  |  |  |  |  | Documentar API y módulos del sistema |  |  |  |
| 1.2.6.4 |  |  |  |  |  | Documentar proceso de instalación |  |  |  |
| 1.2.6.5 |  |  |  |  |  | Documentar mantenimiento del sistema |  |  |  |

<Plantilla de desglose del trabajo>

Plantilla para la descripción de los componentes del desglose del trabajo

1.1 Gestión del Proyecto

<Proporcione una descripción de este entregable. El nivel de detalle que se proporciona aquí debe tener en cuenta el propósito de este documento, que es documentar la planificación y facilitar la ejecución y el control del proyecto.> La gestión del proyecto comprende el conjunto de procesos necesarios para planificar, organizar, dirigir y controlar el desarrollo del sistema CyberSentinel. Este entregable incluye la definición de documentos clave, estimaciones, análisis y mecanismos de control que permitirán asegurar el cumplimiento de los objetivos del proyecto dentro del alcance, tiempo y costo establecidos.

1.1.1 Acta Constitutiva del Proyecto

< Proporcione una descripción de esta actividad. El nivel de detalle que se proporciona aquí debe tener en cuenta el propósito de este documento, que es documentar la planificación y facilitar la ejecución y el control del proyecto.>. La acta constitutiva del proyecto es el documento formal que autoriza el inicio del proyecto CyberSentinel. En ella se establecen los objetivos, alcance preliminar, stakeholders, restricciones, supuestos y criterios de éxito, proporcionando una base sólida para la planificación y ejecución del proyecto.

1.1.1.1 Identificar stakeholders del proyecto

< Proporcione una descripción de esta tarea. El nivel de detalle que se proporciona aquí debe tener en cuenta el propósito de este documento, que es documentar la planificación y facilitar la ejecución y el control del proyecto.> Identificar y documentar las partes interesadas que participan o se ven afectadas por el proyecto, incluyendo usuarios, equipo de desarrollo y responsables del negocio.

1.1.1.2 Definir objetivo general del sistema CyberSentinel

Establecer el propósito principal del sistema, enfocado en la detección temprana de amenazas de ciberseguridad.

1.1.1.3 Definir alcance preliminar del proyecto

Delimitar las funcionalidades principales del sistema y establecer los límites del proyecto.

1.1.1.4 Identificar necesidades del negocio en ciberseguridad

Analizar las problemáticas actuales relacionadas con la seguridad informática que el sistema busca resolver.

1.1.1.5 Definir criterios de éxito del proyecto

Establecer indicadores medibles que permitan evaluar si el proyecto cumple con sus objetivos.

1.1.1.6 Identificar restricciones del proyecto

Determinar limitaciones relacionadas con tiempo, recursos, tecnología o alcance.

1.1.1.7 Definir supuestos del proyecto

Establecer condiciones consideradas verdaderas para la planificación del proyecto.

1.1.1.8 Identificar riesgos iniciales del proyecto

Detectar posibles eventos que puedan afectar negativamente el desarrollo del proyecto.

1.1.1.9 Documentar el acta de constitución

Redactar el documento formal que contiene toda la información del proyecto.

1.1.1.10 Validar y aprobar el acta con las partes interesadas

Revisar y obtener la aprobación del documento por parte de los stakeholders.

1.1.2 Plan de Trabajo (EDT)

El plan de trabajo define la estructura de desglose del trabajo (EDT), organizando el proyecto en paquetes jerárquicos que permiten identificar todas las actividades necesarias para su ejecución, así como sus dependencias y relaciones.

1.1.2.1 Identificar entregables del proyecto

Determinar los productos y resultados que se deben generar durante el proyecto.

1.1.2.2 Clasificar entregables en gestión y desarrollo

Organizar los entregables en categorías para facilitar su administración.

1.1.2.3 Definir estructura jerárquica del proyecto

Establecer los niveles de descomposición del trabajo (EDT).

1.1.2.4 Descomponer entregables en paquetes de trabajo

Dividir los entregables en componentes más pequeños y manejables.

1.1.2.5 Definir actividades necesarias para cada paquete

Identificar las acciones requeridas para completar cada entregable.

1.1.2.6 Establecer dependencias entre actividades

Determinar la relación y secuencia lógica entre las tareas.

1.1.2.7 Asignar codificación estructurada (WBS)

Definir la numeración jerárquica de los elementos de la EDT.

1.1.2.8 Validar consistencia de la EDT

Verificar que la estructura cubra todo el alcance del proyecto.

1.1.2.9 Documentar el plan de trabajo

Registrar formalmente la EDT y su estructura.

1.1.2.10 Revisar y aprobar la EDT con el equipo

Validar la estructura con los miembros del proyecto.

Establecimiento del Modelo de Calidad

El establecimiento del modelo de calidad define los estándares, métricas y procesos que asegurarán que el sistema CyberSentinel cumpla con los requisitos funcionales y no funcionales, garantizando un desarrollo controlado y de alta calidad.

1.1.3.1 Definir estándares de calidad del software

Establecer lineamientos técnicos y buenas prácticas para el desarrollo del sistema.

1.1.3.2 Establecer criterios de aceptación de funcionalidades

Definir condiciones que deben cumplirse para considerar una funcionalidad como terminada.

1.1.3.3 Definir métricas de calidad (defectos, rendimiento, seguridad)

Determinar indicadores que permitan evaluar el desempeño del sistema.

1.1.3.4 Definir proceso de revisión de código

Establecer mecanismos de revisión para asegurar calidad en el desarrollo.

1.1.3.5 Definir estándares de documentación técnica

Definir estructura y contenido de la documentación del sistema.

1.1.3.6 Definir proceso de control de versiones

Establecer el uso de herramientas y flujos para el control de cambios en el código.

1.1.4 Diagrama de Gantt

El diagrama de Gantt permite visualizar la planificación temporal del proyecto, estableciendo actividades, duración, dependencias y hitos para el seguimiento del avance.

1.1.4.1 Identificar actividades del proyecto

Listar todas las actividades necesarias para completar el proyecto.

1.1.4.2 Estimar duración de cada actividad

Asignar tiempos aproximados a cada actividad.

1.1.4.3 Identificar dependencias entre tareas

Definir relaciones entre actividades.

1.1.4.4 Definir hitos del proyecto

Establecer puntos clave de control.

1.1.4.5 Crear cronograma inicial

Construir el diagrama de Gantt.

1.1.4.6 Validar cronograma con el equipo

Revisar y ajustar el cronograma.

1.1.5 Plan de Costos

El plan de costos define la estimación económica del proyecto, considerando recursos humanos, tecnológicos y operativos.

1.1.5.1 Identificar recursos necesarios para el desarrollo

Determinar recursos humanos y tecnológicos.

1.1.5.2 Estimar costos de infraestructura tecnológica

Calcular costos de servidores, software y herramientas.

1.1.5.3 Estimar costos de desarrollo del sistema

Determinar costos asociados al desarrollo.

1.1.5.4 Estimar costos de pruebas y despliegue

Calcular costos de validación e implementación.

1.1.5.5 Definir presupuesto total del proyecto

Consolidar costos en un presupuesto general.

1.1.6 Estimación de Personal Requerido

La estimación de personal requerido permite definir los recursos humanos necesarios para el desarrollo del proyecto, asegurando una adecuada distribución de responsabilidades.

1.1.6.1 Identificar roles necesarios para el proyecto

Determinar perfiles requeridos.

1.1.6.2 Definir responsabilidades de cada rol

Establecer funciones específicas.

1.1.6.3 Estimar carga de trabajo por rol

Evaluar esfuerzo requerido por cada rol.

1.1.6.4 Asignar responsabilidades dentro del equipo

Distribuir tareas entre integrantes.

1.1.6.5 Validar disponibilidad de recursos humanos

Verificar disponibilidad del equipo.

1.1.7 Análisis de Riesgos

El análisis de riesgos consiste en identificar, evaluar y gestionar los posibles eventos que puedan afectar negativamente el desarrollo del proyecto CyberSentinel. Este proceso permite anticipar problemas técnicos, organizacionales y operativos, estableciendo estrategias de mitigación que reduzcan la probabilidad de ocurrencia o el impacto de los riesgos, contribuyendo a la estabilidad y control del proyecto.

1.1.7.1 Identificar riesgos técnicos

Consiste en detectar posibles riesgos relacionados con la tecnología a utilizar, tales como fallas en la integración de componentes, limitaciones en herramientas de desarrollo, problemas de rendimiento del sistema, incompatibilidad de tecnologías o dificultades en la implementación de funcionalidades críticas como el análisis de logs o la detección de amenazas.

1.1.7.2 Identificar riesgos organizacionales

Se enfoca en identificar riesgos asociados al equipo de trabajo y al entorno organizacional, como falta de experiencia en el uso de herramientas, mala comunicación entre integrantes, retrasos en la toma de decisiones, disponibilidad limitada de recursos humanos o cambios en los requerimientos del proyecto.

1.1.7.3 Evaluar probabilidad e impacto de cada riesgo

Implica analizar cada riesgo identificado asignando un nivel de probabilidad de ocurrencia y un nivel de impacto en el proyecto. Esto permite priorizar los riesgos en función de su criticidad, utilizando criterios cualitativos o cuantitativos para determinar cuáles requieren atención inmediata.

1.1.7.4 Definir estrategias de mitigación

Consiste en establecer acciones preventivas o correctivas para reducir la probabilidad o el impacto de los riesgos. Estas estrategias pueden incluir la adopción de tecnologías alternativas, capacitación del equipo, implementación de pruebas tempranas o ajustes en la planificación del proyecto.

1.1.7.5 Documentar plan de gestión de riesgos

Se refiere a registrar formalmente todos los riesgos identificados, su análisis y las estrategias de mitigación en un documento estructurado que permita dar seguimiento durante todo el ciclo de vida del proyecto.

1.1.8 Contrato del Proyecto

El contrato del proyecto establece un acuerdo formal entre las partes interesadas, definiendo claramente el alcance del sistema CyberSentinel, las responsabilidades de cada participante, los criterios de aceptación del producto y las condiciones bajo las cuales se desarrollará e implementará el sistema.

1.1.8.1 Definir alcance del acuerdo entre las partes

Consiste en establecer de manera clara y detallada las funcionalidades, limitaciones y entregables del sistema, asegurando que todas las partes tengan una comprensión común del proyecto.

1.1.8.2 Establecer responsabilidades entre las partes

Implica definir las obligaciones de cada parte involucrada, incluyendo el equipo de desarrollo, usuarios y responsables del proyecto, especificando roles y compromisos.

1.1.8.3 Definir condiciones de aceptación del sistema

Se enfoca en establecer los criterios que deben cumplirse para considerar que el sistema ha sido desarrollado correctamente, incluyendo pruebas, validaciones y resultados esperados.

1.1.8.4 Formalizar acuerdo entre las partes interesadas

Consiste en validar y oficializar el contrato mediante la aceptación de todas las partes involucradas, asegurando el compromiso con los términos establecidos.

1.2.1 Product Backlog del Sistema

El Product Backlog es un artefacto fundamental en Scrum que contiene una lista priorizada de todas las funcionalidades, mejoras y requisitos del sistema CyberSentinel. Este backlog es dinámico y evoluciona conforme avanza el proyecto.

1.2.1.1 Identificar funcionalidades principales del sistema

Consiste en determinar las capacidades clave del sistema, como la recolección de logs, análisis de eventos, generación de alertas y visualización de datos.

1.2.1.2 Definir historias de usuario

Implica describir cada funcionalidad desde la perspectiva del usuario final, utilizando un formato que permita entender su necesidad y valor.

1.2.1.3 Definir criterios de aceptación

Se establecen condiciones específicas que deben cumplirse para validar que una historia de usuario está correctamente implementada.

1.2.1.4 Priorizar funcionalidades según valor de negocio

Consiste en ordenar las historias de usuario en función de su impacto en el sistema y la urgencia para el usuario.

1.2.1.5 Estimar esfuerzo de cada historia de usuario

Se asignan Story Points a cada historia para estimar su complejidad y esfuerzo requerido.

1.2.1.6 Crear backlog inicial del producto

Se documenta la lista inicial de historias de usuario priorizadas que guiarán el desarrollo del sistema.

1.2.2 Planeación de Sprints

La planeación de sprints es un proceso iterativo mediante el cual se define qué funcionalidades del Product Backlog se desarrollarán en cada iteración, considerando la capacidad del equipo, la prioridad del negocio y el valor de cada funcionalidad.

1.2.2.1 Analizar el Product Backlog

Revisar las historias de usuario disponibles para identificar aquellas con mayor prioridad y valor.

1.2.2.2 Estimar historias de usuario

Asignar Story Points considerando complejidad, esfuerzo e incertidumbre.

1.2.2.3 Definir velocidad del equipo

Determinar la cantidad de trabajo que el equipo puede completar en un sprint.

1.2.2.4 Determinar duración de los sprints

Establecer el tiempo que tendrá cada iteración.

1.2.2.5 Priorizar historias de usuario por valor de negocio

Seleccionar funcionalidades más importantes para el usuario.

1.2.2.6 Seleccionar historias para el Sprint

Elegir historias que se desarrollarán en el siguiente sprint sin exceder la capacidad del equipo.

1.2.2.7 Definir objetivos del Sprint

Consiste en establecer un objetivo claro, medible y alcanzable que guíe el desarrollo del sprint. Este objetivo debe representar el valor de negocio que se pretende entregar al finalizar la iteración y debe estar alineado con las prioridades del Product Backlog. El Sprint Goal permite enfocar al equipo en un propósito común, facilitando la toma de decisiones durante el desarrollo y asegurando que las funcionalidades implementadas contribuyan de manera directa al avance del sistema CyberSentinel.

1.2.2.8 Repetir proceso para siguientes sprints

Implica aplicar de manera iterativa el proceso de planificación de sprints a lo largo del ciclo de vida del proyecto. En cada iteración se revisa el estado actualizado del Product Backlog, se ajustan estimaciones, se redefine la capacidad del equipo y se seleccionan nuevas historias de usuario, permitiendo una adaptación continua a los cambios en los requerimientos o en el contexto del proyecto.

1.2.2.9 Ajustar planificación según avance del proyecto

Consiste en realizar ajustes continuos en la planificación de los sprints en función del desempeño del equipo, los resultados obtenidos en iteraciones anteriores y la aparición de nuevos requerimientos o riesgos. Este proceso incluye la re-priorización del backlog, la reestimación de historias de usuario y la modificación de la velocidad del equipo, asegurando que la planificación se mantenga alineada con la realidad del proyecto.

1.2.2.10 Documentar roadmap de sprints

Se refiere a la creación y mantenimiento de un documento de alto nivel que describe la secuencia prevista de desarrollo del sistema a través de los sprints. Este roadmap incluye las funcionalidades principales que se espera implementar en cada iteración, los objetivos asociados y una visión general del progreso del proyecto, sirviendo como herramienta de comunicación para las partes interesadas y como guía estratégica para el equipo de desarrollo.

1.2.3 Sprint Backlog

El Sprint Backlog representa el conjunto de historias de usuario seleccionadas para un sprint específico, junto con las tareas técnicas necesarias para su implementación. Este artefacto permite al equipo organizar, distribuir y dar seguimiento al trabajo durante la iteración, facilitando la ejecución controlada de las actividades.

1.2.3.1 Seleccionar historias de usuario del sprint

Consiste en elegir, a partir del Product Backlog priorizado, las historias de usuario que serán desarrolladas durante el sprint, considerando la capacidad del equipo (velocity) y el objetivo del sprint. Esta selección debe asegurar que las funcionalidades elegidas aporten valor significativo al sistema.

1.2.3.2 Descomponer historias en tareas técnicas

Implica dividir cada historia de usuario en tareas más pequeñas, específicas y ejecutables, tales como diseño, desarrollo, pruebas e integración. Esta descomposición permite una mejor estimación, seguimiento y asignación del trabajo dentro del equipo.

1.2.3.3 Asignar responsables a tareas

Consiste en definir qué integrante del equipo será responsable de la ejecución de cada tarea, considerando sus habilidades, experiencia y carga de trabajo. Esto facilita la organización interna del equipo y el seguimiento del progreso de las actividades.

1.2.3.4 Estimar duración de tareas

Implica determinar el tiempo aproximado requerido para completar cada tarea técnica, permitiendo al equipo evaluar si el conjunto de tareas es viable dentro del sprint y realizar ajustes en caso necesario.

1.2.3.5 Definir entregables del sprint

Consiste en establecer de manera clara los resultados esperados al finalizar el sprint, incluyendo funcionalidades implementadas, componentes desarrollados y evidencias de pruebas. Estos entregables deben cumplir con la definición de “hecho” (Definition of Done).

1.2.3.6 Actualizar backlog del sprint durante la ejecución

Implica mantener el Sprint Backlog actualizado conforme avanza el trabajo, registrando el progreso de las tareas, identificando bloqueos y ajustando actividades en función de las necesidades del equipo, sin comprometer el objetivo del sprint.

1.2.4 Incremento del Producto

El incremento del producto corresponde a la versión funcional del sistema CyberSentinel generada al final de cada sprint. Este incremento debe integrar todas las funcionalidades desarrolladas y cumplir con los criterios de aceptación y estándares de calidad definidos.

1.2.4.1 Desarrollar funcionalidades del sprint

Consiste en implementar las historias de usuario seleccionadas, desarrollando el código necesario para cumplir con los requisitos funcionales y no funcionales definidos en el Product Backlog.

1.2.4.2 Integrar componentes desarrollados

Implica combinar los diferentes módulos y funcionalidades desarrolladas en un sistema cohesivo, asegurando su correcta interacción y funcionamiento conjunto.

1.2.4.3 Validar cumplimiento de criterios de aceptación

Consiste en verificar que cada funcionalidad desarrollada cumple con los criterios de aceptación definidos previamente, garantizando que responde adecuadamente a la necesidad del usuario.

1.2.4.4 Realizar pruebas funcionales

Implica ejecutar pruebas para validar el comportamiento del sistema, detectando errores o inconsistencias antes de su entrega.

1.2.4.5 Generar incremento funcional del sistema

Consiste en consolidar todas las funcionalidades desarrolladas en una versión funcional del sistema, lista para ser demostrada a los stakeholders o utilizada en el siguiente sprint.

1.2.5 Manual de Usuario

El Manual de Usuario es un documento funcional orientado a los usuarios finales del sistema CyberSentinel, cuyo propósito es facilitar la correcta utilización de la plataforma. Este documento describe de manera estructurada las funcionalidades del sistema, los flujos de interacción, la configuración inicial y el uso de herramientas como el dashboard de monitoreo. Su elaboración busca reducir la curva de aprendizaje del usuario, minimizar errores operativos y asegurar una adopción efectiva del sistema dentro de la organización.

1.2.5.1 Documentar funcionalidades del sistema

Consiste en describir detalladamente cada una de las funcionalidades disponibles en el sistema CyberSentinel, incluyendo módulos como la recolección de logs, generación de alertas, análisis de eventos y visualización de información. Para cada funcionalidad se debe especificar su propósito, condiciones de uso, entradas requeridas y resultados esperados, permitiendo al usuario comprender el comportamiento del sistema.

1.2.5.2 Documentar configuración del sistema

Implica detallar los procedimientos necesarios para la configuración inicial del sistema, incluyendo la conexión a fuentes de datos (como servidores o sistemas de autenticación), la definición de parámetros de seguridad, la configuración de alertas y la personalización del entorno. Esta sección debe guiar al usuario paso a paso para asegurar una correcta implementación.

1.2.5.3 Documentar uso del dashboard

Consiste en explicar de manera detallada el funcionamiento del panel de monitoreo del sistema, incluyendo la interpretación de métricas, gráficos, eventos de seguridad y alertas generadas. También se debe describir cómo navegar por la interfaz, filtrar información, identificar incidentes críticos y tomar decisiones basadas en los datos presentados.

1.2.5.4 Crear guía paso a paso de uso

Implica desarrollar una guía práctica que describa los principales flujos de uso del sistema mediante instrucciones secuenciales, tales como iniciar sesión, configurar fuentes de datos, revisar alertas y generar reportes. Esta guía debe ser clara, estructurada y fácil de seguir, idealmente apoyada con ejemplos o escenarios de uso.

1.2.5.5 Revisar documentación con usuarios

Consiste en validar el manual con usuarios finales o representativos, evaluando la claridad, comprensión y utilidad del contenido. Este proceso permite identificar mejoras en la redacción, estructura o contenido del documento, asegurando que cumpla su propósito de facilitar el uso del sistema.

1.2.6 Manual Técnico

El Manual Técnico es un documento dirigido a desarrolladores, administradores del sistema y personal de soporte, cuyo objetivo es proporcionar una visión detallada de la arquitectura, componentes técnicos, configuración, despliegue y mantenimiento del sistema CyberSentinel. Este documento permite asegurar la continuidad operativa del sistema, facilitar futuras mejoras y garantizar que el conocimiento técnico esté debidamente documentado.

1.2.6.1 Documentar arquitectura del sistema

Consiste en describir la estructura general del sistema, incluyendo sus componentes principales, capas (frontend, backend, base de datos), flujo de información y relaciones entre módulos. Se deben incluir diagramas conceptuales que permitan entender la organización del sistema y su funcionamiento global.

1.2.6.2 Documentar estructura de la base de datos

Implica detallar el modelo de datos del sistema, incluyendo tablas, campos, relaciones, llaves primarias y foráneas, así como restricciones y reglas de integridad. Esta información es fundamental para la gestión, consulta y mantenimiento de la información almacenada.

1.2.6.3 Documentar API y módulos del sistema

Consiste en describir los servicios, endpoints y módulos que conforman el sistema, incluyendo sus funciones, parámetros de entrada, salidas esperadas y posibles errores. Esta documentación facilita la integración con otros sistemas y el mantenimiento del código.

1.2.6.4 Documentar proceso de instalación

Implica detallar los pasos necesarios para desplegar el sistema en un entorno de desarrollo, pruebas o producción. Esto incluye la instalación de dependencias, configuración de variables de entorno, despliegue de la base de datos y ejecución del sistema.

1.2.6.5 Documentar mantenimiento del sistema

Consiste en definir los procedimientos necesarios para asegurar la operación continua del sistema, incluyendo actualización de componentes, monitoreo del rendimiento, gestión de errores, respaldo de información y recuperación ante fallos.

<Plantilla para la descripción de componentes del desglose del trabajo. Asegúrese de que los identificadores concuerdan con el desglose de trabajo de la primera tabla.>

https://drive.google.com/file/d/1Krry-ZBiZ1TpAqeHsNRl4AUiZdKuYvrf/view?usp=sharing

<Ejemplo: Desglose del Trabajo (formato árbol)>
<No olvide borrar este ejemplo en la versión final del documento>

<Para el desglose del trabajo, puede utilizar cualquier representación que se adapte a las necesidades de su proyecto. También puede proporcionar el desglose del trabajo en un formato de lista o en formato de árbol (o en ambos).

Asegúrese de que los identificadores están alineados con el Desglose de trabajo de la primera tabla.>

<Le recordamos que no está obligado a utilizar las plantillas aquí proporcionadas como ejemplos. Puede utilizar sus propias plantillas o aplicaciones de software para crear y documentar su desglose del trabajo. Luego puede copiar y pegar el esquema base en este documento, o simplemente hacer referencia al archivo correspondiente (ofrecer un enlace o una ubicación de carpeta/archivo).>

# Estimación de Recursos y Costes

Esta sección documenta la justificación y el coste final de todas las actividades del proyecto. El desglose del trabajo de la Sección 2 es el insumo para la estimación.

<Elija uno o más de los diferentes enfoques de estimación: asesoramiento experto, información histórica, similitud con otras tareas, etc.

Para obtener estimaciones más precisas, asegúrese de involucrar a los responsables de las tareas u otros expertos en cada área de influencia (por lo general, miembros del Equipo Central del Proyecto (ECP). Incluya algunas contingencias basadas en las incertidumbres o riesgos involucrados.

Recursos de diferentes tipos pueden ser necesarios para llevar a cabo ciertas tareas o entregables: personas, software, hardware, equipos, edificios e instalaciones, suministros, materiales, etc.

Para calcular el coste total, es necesario saber el coste por unidad para cada recurso.

Asegúrese de incluir estimaciones de los recursos internos y externos.>

## Estimación

| Desglose del Trabajo |  |  |  |  | Predecesoras / Dependencias | Recurso | Medición (p.ej., días de trabajo) | Coste Total (p.ej., Euros) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Desarrollo del sistema CyberSentinel |  |  | - | Equipo completo | 60 | 0 |
| 1.1 |  | Gestión del Proyecto |  |  | - | Equipo completo | 20 | 0 |
| 1.1.1 |  |  | Acta Constitutiva del Proyecto |  | - | Equipo completo | 5 | 0 |
| 1.1.1.1 |  |  |  | Identificar stakeholders | - | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.2 |  |  |  | Definir objetivo del sistema | 1.1.1.1 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.3 |  |  |  | Definir alcance | 1.1.1.2 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.4 |  |  |  | Identificar necesidades | 1.1.1.3 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.5 |  |  |  | Definir criterios de éxito | 1.1.1.3 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.6 |  |  |  | Identificar restricciones | 1.1.1.3 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.7 |  |  |  | Definir supuestos | 1.1.1.6 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.8 |  |  |  | Identificar riesgos | 1.1.1.6 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.9 |  |  |  | Documentar acta | 1.1.1.8 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.1.10 |  |  |  | Validar acta | 1.1.1.9 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.2 |  |  | Plan de Trabajo |  | 1.1.1 | Equipo completo | 4 | 0 |
| 1.1.2.1 |  |  |  | Identificar entregables | 1.1.1 | Equipo completo | 0.5 | 0 |
| 1.1.2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Entregable |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Entregable |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |

<Plantilla para documentar el desglose de costes/esfuerzos. Asegúrese de que los identificadores están alineados con el desglose del trabajo de la sección 2.>

<Para la documentación de su estimación de esfuerzo/coste, puede utilizar cualquier plantilla o representación que se adapte a las necesidades de su proyecto y a los requisitos del proyecto/organización.>

<Le recordamos que no está obligado a utilizar las plantillas aquí proporcionadas como ejemplos. Puede utilizar su propia plantilla o aplicación de software de planificación y luego simplemente copiarla y pegarla en este documento, o simplemente hacer referencia al archivo correspondiente (facilitando un enlace o una ubicación de carpeta/archivo).>

## Recursos Necesarios

<En esta sección se puede añadir una lista de los recursos necesarios para el proyecto. Se distinguirá entre recursos humanos y no humanos.>

<A modo de ejemplo, un proyecto puede necesitar los siguientes tipos de recursos:

- Personas

- Software

- Hardware

- Equipos

- Edificios e instalaciones

- Suministros

- Materiales

- Otro...>

Plan de Recursos

<Incluya tanto los recursos humanos como los materiales.>

| Recursos Humanos |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID del Recurso | Fecha Inicial | Fecha Final | Recurso | Habilidad | Nivel de la Habilidad | Cantidad |
| H.1 | 10/01/17 | 20/08/17 | Consultor | Seguridad | Avanzada | 2 |
| H.2 | 10/05/17 | 20/09/17 | Asesor Legal | Legislación | Intermedia | 1 |
| H.3 | 10/05/17 | 20/06/17 | Formador | PM2 | Experimentado | 2 |

| Otros Recursos |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ID del Recurso | Fecha Inicial | Fecha Final | Recurso | Características | Cantidad |
| M.1 | 10/01/17 | 20/08/17 | Licencia | Dedicada | 100 |
| M.2 | 02/05/17 | 22/09/17 | Ordenador | Office 2010 | 3 |
| M.3 | 02/05/17 | 22/09/17 | Sala de Formación | 30 asientos | 1 |

<ID del recurso - ID único del recurso para identificar el recurso (personas u otros).

Fecha Inicial/Final - identifica las fechas en que el recurso (personas u otros) son necesarios para el proyecto.

Recurso - identifica los roles del recurso (personas o material) que le conciernen.

Habilidad - identifica las habilidades que debe tener este recurso.

Nivel de la Habilidad - identifica el nivel de habilidad requerido para garantizar la calidad de los resultados del proyecto.

Características - cualquier característica que deba tener este recurso.

Cantidad - identifica la cantidad de los recursos necesarios (p.ej., el número de recursos).>

Coste de Recursos <Tenga en cuenta que esta es sólo otra forma de ver los costes definidos en la sección 3.1.>

| Todos los Recursos |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ID del Recurso | Recurso | Coste Unitario | Nº Unidades | Coste Total |
| H.1 | Consultor | 500€ por día-persona | 40 días-persona | 20.000 € |
| H.2 | Asesor legal | 400€ por día-persona | 20 días-persona | 8.000 € |
| M.1 | Licencias | 800€ por usuario | 100 usuarios | 80.000 € |
| H.3 | Formador | 500€ por día-persona | 10 días-persona | 5.000 € |

<Coste unitario - identifica el coste por unidad de recurso para el recurso específico.

Número de unidades - identifica el número de unidades necesarias para el recurso específico (días-persona, usuarios).

Coste total: identifica el coste del recurso específico.>

Disponibilidad de Recursos

<Documente cualquier restricción conocida de disponibilidad de recursos críticos.>

| ID Recurso | Recurso | No disponible desde | No disponible hasta | Razón |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H.1 | Consultor | 01/07/17 | 01/08/17 | vacaciones |
| H.2 | Asesor legal | 15/07/17 | 25/07/17 | formación |
| M.3 | Sala de formación | 1/07/17 | 15/07/17 | reformas |

<No disponible (desde/hasta) –identifica las fechas en las que el recurso no estará disponible para el proyecto.

Razón –identifica la razón de la no disponibilidad.>

<Documente cualquier limitación conocida de los recursos críticos.>

| ID Recurso | Recurso | Disponibilidad | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| H.1 | Consultor | 100% | Dedicación a tiempo completo. |
| H.2 | Asesor legal | 50% | Trabaja también en el proyecto xyz. |

<Disponibilidad – identifica la situación de los recursos (si están asignados a tiempo completo al proyecto o son compartidos).>

Contingencias

| ID Recurso | Recurso | Contingencia | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| H.1 | Consultor | 5 días-persona | Contabilizar los riesgos de ejecución. |
| H.2 | Asesor legal | 5 días-persona | En caso de que haya retrasos en la recepción de una respuesta del organismo xyz. |
| M.1 | Licencia | 10 unidades | Para garantizar que nunca se acaben las licencias para las pruebas. |

<Contingencia – identifica el margen de recursos (tiempo o unidades) que debe considerarse.>

# Cronograma del Proyecto

Esta sección documenta las dependencias entre las tareas, las asignaciones de recursos para cada tarea, las fechas de inicio y fin de las tareas y el cronograma del proyecto y su duración.

<Se pueden utilizar diferentes métodos de elaboración del cronograma y representación del mismo. Por ejemplo, se puede utilizar un diagrama de fechas/plazos, esquemas de hitos, gráficos de barras, diagramas de red y gráficos de barras vinculados (normalmente complementarios entre sí). Tenga en cuenta que la eficacia de cada método de elaboración del cronograma (o la combinación de los mismos) depende del tipo, tamaño, complejidad y dinámica, y requisitos de documentación y control de cada proyecto.>

| Desglose del Trabajo |  |  |  |  | Predecesoras / Dependencias | Recurso | Cantidad | Coste | Fecha Inicio | Fecha Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 |  | Proyecto |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Entregable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Entregable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Entregable |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.1 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2.2 |  |  |  | Tarea |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 |  |  | Actividad |  |  |  |  |  |  |  |

<Plantilla para documentar la información del cronograma del proyecto. Asegúrese de que los identificadores concuerdan con el desglose del trabajo de la sección 2.>

<Ejemplo: Diagrama de barras (cronograma)>
<No olvide borrar este ejemplo en la versión final del documento>

<Para la documentación de la estimación de su esfuerzo/coste, puede utilizar cualquier plantilla o representación que se adapte a las necesidades de su proyecto y a los requisitos del proyecto/organización.>

<Para proyectos más pequeños, una descripción de alto nivel del cronograma del proyecto tal como un cronograma de hitos puede ser suficiente. Para otros casos, una representación más completa del cronograma en forma de "diagrama de Gantt" puede ser útil.>

<Le recordamos que no está obligado a utilizar las plantillas aquí proporcionadas como ejemplos. Puede utilizar su propia plantilla o aplicación de software de planificación y luego simplemente copiarla y pegarla en este documento, o simplemente hacer referencia al archivo correspondiente (facilitando un enlace o una ubicación de carpeta/archivo).>

# Planes de PM² Relacionados

Manual de Proyecto

El Manual de Proyecto establece el enfoque de primer nivel para la implementación de los objetivos del proyecto, que incluye la documentación requerida, los estándares a considerar y el resumen de alto nivel del enfoque de gestión de la calidad y la configuración. La ubicación de este documento se encuentra en el Apéndice 1.

Otros planes relacionados

- Plan de Gestión de las Comunicaciones.

- Plan de Gestión de Calidad.

- Plan de Transición.

- Plan de Implementación en el Negocio.

- Plan de Gestión de Requisitos.

- Plan de Aceptación de Entregables.

<Complete la lista anterior según sea necesario.>

# Apéndice 1: Referencias y documentos relacionados

<Utilice esta sección para hacer referencia (o adjuntarla si es necesario en un anexo separado) a cualquier información pertinente o adicional. Especifique cada referencia o documento relacionado por título, versión (si procede), fecha y fuente (p.ej., la ubicación del documento o la organización que lo publica).>

| ID | Referencia o Documento Relacionado | Recurso o Link/Ubicación |
| --- | --- | --- |
| 1 | <Ejemplo de un documento relacionado> 04.Manual del Proyecto.XYZ.11-11-2021.V.1.0.docx | <Ejemplo de una localización /ubicación> <U:\METHODS\ProjectX\Documents\> |
| 2 | 08.Plan de Gestion de Calidad.XYZ.11-11-2021.V.1.0.docx | <Introduzca la ubicación del artefacto del proyecto.> |
| 3 | 09.Plan de Gestión de la Comunicación.XYZ.11-11-2021.V.1.0.docx | <Introduzca la ubicación del artefacto del proyecto.> |
| 4 | 10.Plan de Aceptación de Entregables.V.1.0.docx | <Introduzca la ubicación del artefacto del proyecto.> |
| 5 | XX.Lista de Aceptación de Entregables.XYZ.11-11-2021.V.1.0.docx | <Introduzca la ubicación del artefacto del proyecto.> |
| 6 | Carpeta del Proyecto | <Introduzca la ubicación de la carpeta del proyecto.> |
| 7 |  |  |
| 8 |  |  |